## 연속사업 한줄일정 (hidden)
개정날짜 | 2015-09-25 | [8 empty] | 오늘날짜 | 2020-10-09
연속사업 및 업무 |  | 담당자 | 알림방법 | 월별
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12
혁신교육 지원센터 2차 개발 관리자 페이지 | 화면기획, DB설계, 엔티티 |  |  | 월별 9: 9-10~9-18
| 로그인 기능 구축 |  |  | 월별 10: 9-21~10-1
| 관리자관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-2~10-12
| 코드관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-13~10-15
| 기관관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-16~10-19
| 차수관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-20~10-21
| 강좌관리 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-22~10-27
| 수강신청현황 기능 구축 |  |  | 월별 10: 10-28~10-29
| 설문 기능 구축 |  |  | 월별 11: 10-30~11-3
| 수료증관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-5~11-6
| 수납관리 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-6~11-9
| 통계 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-9~11-10
| 검색 기능 구축 |  |  | 월별 11: 11-11~11-12
| 관리자 페이지 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-13
엑티브엑스 변경 | LG U+ 대체 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 파일업로더 수정 |  |  | 월별 11: 11-16~11-20
| 플래쉬 대체 |  |  | 월별 11: 11-24~12-31
| 동영상 변환일정(확장자) |  |  | 월별 11: 11-12~12-12
| 동영상 대체 |  |  | 월별 11: 11-2~12-31
| XML DOM Document |  |  | 월별 11: 2015-11-23
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-12-31
입력창 및 파일 용량 기능 고도화 | 1차 검색 입력창 기능고도화 |  |  | 월별 10: 9-24~10-12
| 2차 입력창 기능 고도화 |  |  | 월별 10: 10-1~10-16
| 2차 동영상 재생 시간 표기 |  |  | 월별 10: 10-7~10-22
| FAQ 제작 |  |  | 월별 10: 2015-10-22
| 완료 |  |  | 월별 10: 2015-10-23
정책팝업존 이미지 맵 기능 고도화 | 개발 기간 |  |  | 월별 11: 11-23~11-27
| 완료 |  |  | 월별 11: 2015-11-30
웹소스 재정비 2차 | 메뉴이용통계 기능 고도화 |  |  | 월별 11: 11-16~11-30
| 하드코딩 부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-1~12-11
| 관리자 입력부분 작업 |  |  | 월별 12: 12-14~12-30
| 완료 |  |  | 월별 12: 2015-12-31

## 초기 wbs
Project | 주가예측 웹사이트 개발 | [7 empty] | 백원우 |  | 멘토 |  | 클라이언트
Manager | 백원우 | [7 empty] | 김현석 |  | 일정1
Write | 백원우 | [7 empty] | 장수진 |  | 일정2
Version | 1.0.0 | [7 empty] | 정두영 |  | 일정3
Issued date | 2020-10-10 | [7 empty] | 전체 |  | 일정4
Work Break-down Structure | [11 empty] | 10월 | [23 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월
[12 empty] | 1주 | [6 empty] | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 | [6 empty] | 6주 | [6 empty] | 7주 | [6 empty] | 8주 | [6 empty] | 9주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | Type |  |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[5 empty] | 모듈 | html | iframe |  | 시작일 | 종료일 | time axis 2020-10-08 to 2020-12-05
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리 | [5 empty] | 일정1 | 2020-10-09 | 2020-10-10
|  |  | 1.1.1. | 프로젝트 룰 토의 |  |  |  | 전체 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 착수문서 일체 | bar: 2020-10-09
|  |  | 1.1.2. | 과제 목표 선정 |  |  |  | 전체 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 착수문서 일체 | bar: 2020-10-09
|  |  | 1.1.3. | WBS 작성 |  |  |  | 전체 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | WBS
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무 | [5 empty] | 일정1 | 2020-12-04 | 2020-12-04
|  |  | 1.2.1. | 주간회의 |  |  |  | 전체 | 매주 토 | 매주 토 | 주간 피드백
|  |  | 1.2.2. | 결과 발표 |  |  |  | 전체 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 결과 발표
2.0.0. 데이터 수집
| 2.1.0. | 주식 정보 수집 | [5 empty] | 일정2 | 2020-10-12 | 2020-10-16
|  |  | 2.1.1. | 데이터 수집 |  |  |  | 전체 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | Raw data
|  |  | 2.1.2. | 데이터 DB 저장 |  |  |  | 전체 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | Model input data
3.0.0. 분석 및 예측 알고리즘 개발
| 3.1.0. | 1차 모델 개발 | [5 empty] | 일정3 | 2020-10-19 | 2020-10-23
|  |  | 3.1.1. | 데이터 전처리 |  |  |  | 김현석 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 일,주,월 패턴
|  |  | 3.1.2. | 알고리즘 테스트 |  |  |  | 김현석 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 테스트 데이터 삽입/결과
|  |  | 3.1.3. | 결과 확인 및 선정 |  |  |  | 전체 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 가설검증(업종 및 시총별 / 종목별 등)
| 3.2.0. | 2차 모델 개발 | [5 empty] | 일정3 | 2020-10-26 | 2020-10-30
|  |  | 3.2.1. | 데이터 전처리 |  |  |  | 김현석 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 일,주,월 패턴
|  |  | 3.2.2. | 알고리즘 테스트 |  |  |  | 김현석 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 테스트 데이터 삽입/결과
|  |  | 3.2.3. | 결과 확인 및 선정 |  |  |  | 전체 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 가설검증(업종 및 시총별 / 종목별 등)
| 3.3.0. | 3차 모델 개발 | [5 empty] | 일정3 | 2020-11-02 | 2020-11-06
|  |  | 3.3.1. | 데이터 전처리 |  |  |  | 김현석 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 일,주,월 패턴
|  |  | 3.3.2. | 알고리즘 테스트 |  |  |  | 김현석 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 테스트 데이터 삽입/결과
|  |  | 3.3.3. | 결과 확인 및 선정 |  |  |  | 전체 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 가설검증(업종 및 시총별 / 종목별 등)
4.0.0. 프론트 개발 | bar: 2020-10-08 to 2020-12-05
| 4.1.0. | 인덱스 페이지 | [5 empty] | 백원우 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | Bulma
| 4.2.0 | 로그인 페이지 | [5 empty] | 백원우 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | Bulma
| 4.3.0 | 게시 페이지 | [5 empty] | 백원우 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | Bulma
5.0.0. 백엔드 개발
| 5.1.0 Django 구축 | [6 empty] | 일정4 | 2020-11-13 | 2020-11-16
|  |  | 5.1.1 | URL 경로 구축 |  |  |  | 장수진 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | URL structure
|  |  | 5.1.2 | 데이터 response 구축 |  |  |  | 장수진 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | Call logic
| 5.2.0 | DB연동 | [5 empty] | 일정4 | 2020-11-17 | 2020-11-17
|  |  | 5.2.1 | my SQL - Django 연동 |  |  |  | 정두영 | 2020-11-17 | 2020-11-17
| 5.3.0 아마존 web hoisting | 웹 호스팅 | [5 empty] | 일정4 | 2020-11-19 | 2020-11-20
|  |  | 5.3.1. | 도메인 주소 획득 |  |  |  | 장수진 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 도메인 주소 / free nom
|  |  | 5.3.2 | AWS에 도메인 등록 |  |  |  | 장수진 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 웹 호스팅 / Amazon
6.0.0. 테스트 및 완료
| 6.1.0. | 테스트 | [5 empty] | 일정1 | 2020-11-23 | 2020-11-28
|  |  | 6.1.1. | 1차 테스트 |  |  |  | 전체 | 2020-11-23 | 2020-11-23
|  |  | 6.1.2. | 1차 테스트 피드백 |  |  |  | 전체 | 2020-11-24 | 2020-11-24
|  |  | 6.1.3. | 최종 서비스 구현 |  |  |  | 전체 | 2020-11-25 | 2020-11-27 | 예측정확도 60%
|  |  | 6.1.4 | 멘토 검토 |  |  |  | 멘토 | 2020-11-28 | 2020-11-28
7.0.0. 결과 보고서 작성
| 7.1.0. | 결과보고서 | [5 empty] | 일정2 | 2020-11-30 | 2020-12-03
|  |  | 7.1.1. | 보고서 작성 |  |  |  | 백원우 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | word 형식의 보고서 | bar: 2020-11-30 to 2020-12-02
|  |  | 7.1.2. | 프레젠테이션(PPT) 작성 |  |  |  | 정두영 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | pptx 형식의 보고서